ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,

реализуемых для достижения запланированных значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг

в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №7 с углубленным изучением отдельных предметов»

г. Первоуральск

| № п/п | Наименование мероприятия | Нормативный правовой акт, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия | Ответственные исполнители, соисполнители | Срок реализации | Планируемые результаты влияния мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Раздел 1. Нормативно - правовое обеспечение |  |  |  |  |
| 1 | Разработка и утверждение плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МАОУ СОШ №7 | Распоряжение УО, приказ директора | Рабочая группа, директор МАОУ СОШ №7 | 2016 год | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме |
| 2 | Создание рабочей группы по разработке и реализации плана мероприятий «дорожной карты» по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в МАОУ СОШ №7 | приказ директора «О создании рабочей группы по повышению показателя доступности объектов для инвалидов объектов и услуг в сфере образования» | директор МАОУ СОШ №7 | 2016 год | Разработка и реализация плана мероприятий по повышению показателей доступности объектов и услуг в полном объеме |
| 3 | Внесение изменений в основную образовательную программу общеобразовательной организации в части коррекционной деятельности с детьми инвалидами в рамках инклюзивного образования | Приказ директора «О внесении изменений в основную общеобразовательную программу в раздел «Инклюзивное образование» | Рабочая группа | до 01.09.2016 года | Реализация основной общеобразовательной программы в рамках инклюзивного образования |
| 4 | Создание базы данных обучающихся детей-инвалидов и ее регулярное обновление |  | Рабочая группа | В течение всего периода | Реализация основной общеобразовательной программы в рамках инклюзивного образования |
|  | Раздел 2. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов инфраструктуры, транспортных средств, средств связи и информации, включая оборудование объектов необходимыми приспособлениями |  |  |  |  |
| 1 | Реализация мероприятий по созданию физической и информационной доступности здания школы, кабинетов, туалетов, столовой, физкультурных и спортивных залов, площадок в МАОУ СОШ №7 | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | Рабочая группа | 2016–2018 годы | создание физической и информационной доступности здания школы, кабинетов, туалетов, столовой, физкультурных и спортивных залов, площадок в МАОУ СОШ №7 |
|  | Раздел 3. Мероприятия по поэтапному повышению значений показателей доступности предоставляемых инвалидам услуг с учетом имеющихся у них нарушенных функций организма, а также по оказанию им помощи в преодолении барьеров, препятствующих пользованию объектами и услугами |  |  |  |  |
| 1 | Разработка индивидуальных маршрутов сопровождения детей-инвалидов согласно ИПР ребенка-инвалида | Основная общеобразовательная программа МАОУ СОШ №7 | Рабочая группа | 2016–2018 годы | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 2 | Развитие условий для организации образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья совместно с другими обучающимися (в инклюзивной форме) по адаптированным образовательным программам | Основная общеобразовательная программа МАОУ СОШ№7 | Рабочая группа, педагогический коллектив | до 01.09.2016 года | Обеспечение условий образования детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 3 | Повышение квалификации педагогических и руководящих работников общеобразовательных организаций по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной организации | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | Зам.директора по метод. работе, педагоги | 2016–2018 годы | Готовность МАОУ СОШ №7 к реализации индивидуальных адаптированных образовательных программ общего образования |
| 4. Мероприятия по инструктированию или обучению специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов, услуг и оказанием помощи в их использовании или получении (доступу к ним) |  |  |  |  |  |
| 1 | Обучение педагогических работников по вопросам реализации образовательной деятельности с детьми-инвалидами в рамках инклюзивного образования | План мероприятий по повышению показателя доступности объектов и услуг в сфере образования | Зам.директора по метод. работе, педагоги | 2016–2018 годы | Внедрение в педагогический процесс инклюзивного образования |